# Text boxes

Друге засідання обласної координаційної ради проекту

30 червня 2009 року в приміщенні Миколаївської ОДА відбулося друге засідання Обласної Координаційної ради проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на якому було презентовано результати роботи восьми районів-партнерів проекту та проведено робоче планування діяльності проекту в Миколаївській  області на друге півріччя 2009 р.

Фото 1. Головуючі засідання - В.В. Луста, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації, та Оксана Реміга, старший програмний менеджер ПРООН в Україні

В засіданні взяли участь п. Джейсінг Сах, міжнародний менеджер проекту, представники Миколаївської ОДА, керівники районних державних адміністрацій та районних рад восьми районів-партнерів проекту, а також співробітники проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Основні рішення, які були прийняті на другому засіданні обласної координаційної ради:

- Сприяти створенню ресурсних центрів в районах – партнерах проекту. Спільно з координаторами проекту в Миколаївській області та кураторами проекту від районів розробити положення про задачі та функції ресурсного центру.

- Кураторам проекту в районах спільно з координаторами проекту в Миколаївській області проаналізувати стан виконання проекту в кожній сільраді.

- Підготувати запит у письмовій формі до керівництва обласної ради про можливість участі обласного бюджету в спів фінансуванні мікропроектів, підготовлених  в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

| результати проекту в миколаївській області станом на 1 серпня 2009 року |
| --- |
| Назва району | К-сть розроблених мікро проектів | К-сть мікро проектів на розгляді | К-сть затвердже них мікро проектів |
| Снігурівський | 5 | 5 | 5 |
| Вознесенський | 5 | 4 | 2 |
| Очаківський | 5 | 5 | 1 |
| Березнегуватський | 5 | 1 | 0 |
| Доманівський | 4 | 3 | 2 |
| Кривоозерський | 4 | 4 | 3 |
| Веселинівський | 3 | 1 | 0 |
| Єланецький | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 36 | 23 | 13 |

Основна мета третього кварталу 2009 р.:

до кінця вересня 2009 р. затвердити всі сорок мікропроектів сільських громад за такими обраними ними напрямками:

- Енергозбереження – 26 проектів,

- Водопостачання – 10 проектів,

- Охорона здоров’я – 1 проект,

- Охорона навколишнього середовища – 1 проект,

- Шкільний автобус – 2 проекти.

Фото 2. Перші досягнення проекту - нові вікна в школі села Червона Долина Снігурівського району

одати лист на Обласну координаційну раду з цього приводуинатору проекту

успішна громада очаківського району: куцурубська сільська асоціація «злагода»

Спільна діяльність в сільської громаді, яка об’єдналась навкруги проблем дитячого садочку, проводиться вже на протязі багатьох років. Члени громади небайдужі до всіх питань які виникають в процесі існування дитячого садочку, добре розуміють, що проблеми можна подолати тільки якщо об’єднати зусилля і оперативно реагують на пропозиції що до поліпшення умов функціонування  навчально-виховного закладу. Членами громади багато зроблено для того, щоб підтримувати матеріально-технічну базу садка в хорошому стані: зроблено квітник та висаджені дерева на території садка, замінено старі двері на нові металопластикові, батьки самостійно відремонтували меблі та поріг будівлі, двічі на рік проводяться толоки з прибирання території та фарбування майданчиків.

Фото 3. Члени Куцурубської громади Очаківського району переглядають мікро-проектну пропозиці

В 2008 р. громада приєдналась до проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та зареєструвала Куцурубську сільську асоціацію «Злагода». Вже підтримано та розпочато виконання мікропроекту громади із заміни вікон в дитячому садочку.

тренінг з фінансового менеджменту для неприбуткових організацій

17 липня 2009 р. в приміщенні Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва відбувся тренінг для бухгалтерів організацій громад – партнерів проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тренінг вела фінансовий спеціаліст проекту Ірина Скринник. Учасники тренінгу дізнались про особливості ведення бухгалтерської документації громадських організацій та благодійних фондів, про правила звітування для отримання другого та третього траншів для виконання мікропроектів громад.

Фото 4. Учасники тренінгу уважно слухають тренінг з ведення бухгалтерської та звітної документації від Ірини Скринник, фінансового спеціаліста проекту

конкурс грантів для громадських організацій, які працюють з жінками і для жінок

Український Жіночий Фонд оголошує конкурс грантів для громадських організацій України та Молдови, які працюють з жінками і для жінок. Мета конкурсу: сприяння діяльності жіночих організацій України та Молдови, спрямованої на захист прав жінок у кризових ситуаціях та просування їх інтересів на рівні місцевих громад, а також посилення участі жінок в процесі прийняття рішень та в політичному житті країни. В рамках конкурсу підтримуватимуться проекти за такими пріоритетними напрямками:

1. Жінки змінюють себе й свої громади
2. Допоможемо жінкам знайти вихід зі скрути
3. Жінки в політиці – шлях до змін
Останній термін подання проектів – 18 вересня 
Максимальний розмір очікуваного від УЖФ гранту — 5,000 доларів США .
Термін реалізації проекту – 4-6 місяців

Прохання подавати проекти особисто або надсилати поштою за адресою: вул. Артема, 79, офіс 38, Київ, 04050. Аплікаційну форму можна отримати:  на веб-сторінці  http://www.uwf.kiev.ua/ в розділі „Конкурси”. Контактна особа: Ірина Стратій, інформаційний консультант, ел.пошта: info@uwf.kiev.ua, тел. (044) 568 53 89

Миколаївський обласний підрозділ проекту                               “ Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ”

№ 3 (5),

липень 2009

Детальна інформація про впровадження Проекту на веб порталі www.cba.org.ua

Координатори обласного підрозділу впровадження Проекту:

Людмила Руденко-Кардаш та Ганна Білявська, тел.: 8 (050) 417 74 48,

lyudmyla.rudenko-kardash@undp.org.ua (тел: 8-093-104-53-74)

anna.belyavska@undp.org.ua (тел: 8-050-587-72-21)

Центральний офіс: Київ 01010, вул. Івана Мазепи 3, офіс 109-110

Тел./факс: +38 044 280 3618, 280-4358 Email: info@cba.org.ua

Інформаційний вісник Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”

№ 3 (5), 2009

жовтень 2008