Інформаційно-аналітичний звіт 
про підсумки реалізації Проекту

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

в Миколаївській області

2009

# зміст

- Коротка інформація про Проект

- Хронологія і Географія Проекту, діалогі з громадами

- МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ

- оБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ТА  Форум Місцевого Розвитку

- Досягнення, висновки і рекомендації

- План роботи на 2010 рік

# Коротка інформація про Проект

Узагальнивши досвід від реалізації попередніх проектів ПРООН, в Україні впроваджується комплексний метод в розвитку територій за принципом «з низу - догори», який отримав своє вираження в Проекті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» (далі – Проект СВА).

Очікується, що Проект забезпечить послідовність політики державного національного планування на місцевому рівні. Відповідно до підходів, вироблених Національною індикативною програмою 2004-2006 України, Планом Дій ЄС-Україна, та політикою ЄС, цей Проект передбачає покращення адміністративних послуг на місцевому рівні.

Головною метою Проекту є створення сприятливого середовища для сталого довготривалого соціально-економічного та громадського розвитку на місцевому рівні шляхом підтримки місцевого самоврядування та активізації ініціатив громади, що сприятиме загальному гуманітарному розвитку та досягненню Україною Цілей Розвитку Тисячоліття.

# Конкретні цілі

- Покращення умов життя сільських, селищних та міських (з населенням до 10 тис. осіб) громад в Україні шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об'єктами місцевої інфраструктури та покращення якості та доступності послуг за рахунок громадських ініціатив самодопомоги.

- Доведення ефективності та дієвості механізмів партнерства місцевої влади та громад, децентралізованого управління в Україні і надання соціальних послуг шляхом просування партнерських самоврядних організацій громад, які пропонують ініціативи з самодопомоги в співпраці з органами місцевої влади, приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами.

- Підвищення належних професійних навичок та знань організацій громад та місцевої влади щодо започаткування та підтримки партнерських відносин на місцевому рівні, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку громад та ефективному наданню соціальних послуг.

- Покращення інституційної спроможності самоврядних організацій громади та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів громади, методів управління та моніторингу в рамках місцевого самоврядування за участю громадськості та з використанням концепції «Місцевого розвитку, орієнтованого на громаду».

- Розповсюдження в Україні на рівні населення практичного досвіду принципів спільного планування, прийняття рішень та соціальних дій задля накопичення даних для розроблення політики та проведення законодавчих реформ сталого регіонального/місцевого розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації та консолідації місцевої демократії.

Стратегічною метою Проекту є розбудова потенціалу місцевих громад для політичної участі в процесах прийняття рішень та спрямування цього потенціалу на широку співпрацю з усіма зацікавленими сторонами у всіх секторах суспільства для зміцнення місцевого самоврядування, що в кінцевому результаті приведе до забезпечення сталого соціального розвитку.

Основними підходами Проекту є застосування принципів врядування та підходу, орієнтованого на права людини .

Пріоритетними сферами діяльності Проекту обрано:

- охорона здоров'я (підтримка мережі первинних пунктів медичної допомоги);

- енергозбереження (заходи з енергозбереження, збільшення використання відновлюваних джерел енергії);

- збереження та поліпшення навколишнього середовища (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо);

- комунальне водопостачання;

- комунальний транспорт (подолання ізольованості в сільській місцевості, шкільний транспорт).

З метою забезпечення внутрішнього усвідомлення та засвоєння концепції Проекту, в рамках Проекту передбачено надання організаціям громад невеликих грантів для фінансування їх пріоритетних заходів, розроблених на принципах самодопомоги та державно-приватного партнерства, коли кожний із партнерів несе свою частку витрат на заходи розвитку.

Відповідно до встановленого механізму не менше, ніж 50% бюджету мікропроекту громади має складатися з місцевих внесків, в т.ч. - членів громади (не менше 5%), приватного сектору та центрального й місцевого бюджетів (не менше 45%), а необхідну решту коштів буде отримано від донорів Проекту – ЄС та ПРООН (але не більше, ніж 10 тис.дол.США).

Цей принцип партнерського включення до планування є обов'язковою передумовою для одержання таких грантів. За підтримки допоміжних організацій (ОПВ, ФМР, ОКР та інших) і місцевих органів влади (СР/МР, РР/РДА). У звичайному постійному режимі такий процес відбуватиметься щорічно, одночасно допоміжні організації в межах своїх пріоритетних галузей впливу готуватимуть плани сталого розвитку.

Три основних вимоги для громади населеного пункту щодо участі в Проекті:

- реєстрація неприбуткової громадської організації;

- акумулювання власного ресурсу у розмірі 5% від вартості проекту;

- затвердження плану розвитку громади на 2 роки.

26 серпня 2008 року, під час робочої наради у центральному офісі Проекту у Києві за участі керівництва Проекту від Програми розвитку ООН та від обласного підрозділу впровадження Проекту, а також представників Миколаївської ОДА  було затверджено список районів Миколаївської області, які отримали право брати участь у Проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

# Із 13 районів, які подали заявки на участь у Проекті, було відібрано

- Снігурівський,

- Березнегуватський,

- Веселинівський,

- Доманівський,

- Єланецький,

- Вознесенський,

- Кривоозерський,

- Очаківський райони.

До резервного списку були зачислені Казанківський, Братський, Миколаївський, Баштанський , Жовтневий райони.

В вересні 2008 року Миколаївським обласним підрозділом впровадження Проекту (далі - ОПВ) за підтримки Миколаївській облдержадміністрації та обласної ради було проведено 8 презентаційних семінарів для керівництва районів області, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, районних рад, сільських, селищних, міських голів відповідних районів, представників районних ЗМІ та інших зацікавлених осіб.

Результатом проведення презентаційних семінарів стало:

- ознайомлення керівників районів та представників органів місцевого самоврядування  з умовами участі в Проекті;

- представлення результатів роботи ПРООН в Україні за останні 3-4 роки;

- формування попередньої лояльності активу району до Проекту;

- відпрацювання навичок заповнення аплікаційних форм на участь в Проекті з сільськими, селищними, міськими головами відповідних районів.

Наступним етапом реалізації Проекту був збір та аналіз аплікаційних форм на участь в Проекті від сільських, селищних, міських рад зацікавлених у співпраці.

Протягом вересня 2008 року обласний відділ впровадження Проекту проводив збір та аналіз аплікаційних форм.

Всього до Миколаївського ОПВ Проекту від відібраних районів надійшло 80 заявок на участь в Проекті від сільських, селищних та міських рад.

За участю представників Миколаївського ОПВ, Миколаївської ОДА та районних рад та держадміністрацій відібраних районів, з використанням рейтинговій оцінки було відібрано 40 населених пунктів (чисельністю до 10 тисяч населення). До територій, які отримали можливість взяти участь в міжнародному Проекті ПРООН з метою розвитку власних ініціатив, вийшли на початку діяльності наступні сільські/селищні ради:

| № | Назва району | № | Назва СР/МР | № | Назва району | № | Назва СР/МР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Єланецький | 1 | Єланецька селищна рада | 5 | Снігурівський | 1 | Афанасіївська сільськарада |
|  |  | 2 | Великосербулівська сільська рада |  |  | 2 | Баратівська сільська рада |
|  |  | 3 | Нововасилівська сільська рада |  |  | 3 | Нововасилівська сільська рада |
|  |  | 4 | Ясногородська сільська рада |  |  | 4 | Павлівська сільська рада |
|  |  | 5 | Возсіятська сільська рада |  |  | 5 | Червонодолинська сільська рада |
| 2 | Кривоозерський | 1 | Кривоозерська селищна рада | 6 | Очаківський | 1 | Острівська сільська рада |
|  |  | 2 | Березтівська сільська рада |  |  | 2 | Рівненська сільська рада |
|  |  | 3 | Тридубська сільська рада |  |  | 3 | Куцурубська сільська рада |
|  |  | 4 | Бурилівська сільська рада |  |  | 4 | Парутінська сільська рада |
|  |  | 5 | Красненьківська сільська рада |  |  | 5 | Козирська сільська рада |
| 3 | Вознесенський | 1 | Вознесенська сільська рада | 7 | Доманівський | 1 | Олександрівська сільська рада |
|  |  | 2 | Прибужанівська сільська рада |  |  | 2 | Маринівська сільська рада |
|  |  | 3 | Дмитрівська сільська рада |  |  | 3 | Богданівська сільська рада |
|  |  | 4 | Новогригорівська сільська рада |  |  | 4 | Мостівська сільська рада |
|  |  | 5 | Воронівська сільська рада |  |  | 5 | Доманівська селищна рада |
| 4 | Веселинівський район | 1 | Покровська сільська рада | 8 | Березнегуватський | 1 | Калузька сільска рада |
|  |  | 2 | Кубряцька сільська рада |  |  | 2 | Мурахівська сільська рада |
|  |  | 3 | Луб'янська сільська рада |  |  | 3 | Новосевастопольська сільська рада |
|  |  | 4 | Веселинівська селищна рада |  |  | 4 | Висунська сільска рада |
|  |  | 5 | Новосвітлівська сільська рада |  |  | 5 | Березнегуватська селищна рада |

Протягом роботи було виявлено, що в де кількох сільрадах процес мобілізації не здійснився. Таким чином  спільним рішенням керівництва районів, координаторів проекту в Миколаївській області  було прийнято рішення про заміну 5-ти  сільрад на резервні.

| Сільрада, яка замінена | Назва району | Нова сільрада із резерву | Назва району |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосвітлівська | Веселинівський | Миколаївська | Веселинівський |
| Возсітська | Єланецького району | Першотравнева | Снігурівський |
| Богданівська | Доманівський | Сухабалківська | Доманівський |
| Дмитрівська | Вознесенський | Олександрівська | Вознесенський |
| Афанасівська | Снігурівський | Киселівська | Снігурівський |

В період листопад - грудень 2008 року представниками Миколаївського ОПВ Проекту за підтримки Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради, було проведено 40 сільських  семінарів для активу відібраних територій. Участь у відповідних семінарах взяли:

- представники від райдержадміністрації та районної ради;

- сільські, селищні, міські голови відповідних місцевих рад;

- члени виконкому місцевої ради;

- депутати місцевої ради;

- представники сфер охорони здоров'я, освіти та ін. сфер місцевої ради;

- суб'єкти господарювання та інші зацікавлені особи.

С.Рівне Очаківського району – 1-й діалог

Снігурівський район, 1-й діалог

Смт.Веселинове, 1-й діалог

# Метою проведення презентаційних семінарів безпосередньо у сільській місцевості було:

- ознайомлення учасників семінару з метою та завданнями Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

- ознайомлення активу населених пунктів з умовами участі в Проекті;

- формування попередньої лояльності активу до Проекту;

- попередній аналіз проблем в кожному населеному пункті для вирішення, які відповідали б пріоритетним напрямкам проекту

- навчання активу громад принципам і методам проведення інформаційної кампанії серед широких кіл мешканців населених пунктів щодо участі в Проекті;

Відповідно до кількості учасників заходу (20-70 чоловік), активності присутніх в обговореннях, щодо  реалізації завдань Проекту у кожному населеному пункті представники ОПВ могли проаналізувати організаторські здібності сільських, селищних, міських голів, рівень зацікавленості членів виконкому та депутатів місцевих рад в розвитку населеного пункту, проблемність із комунікативною структурою між членами активу населеного пункту тощо.

Після проведення сільських семінарів почалась безпосередньо співпраця з громадами.  В кожній територіальної громаді були проведені загальні збори населення, за підсумками яких було розпочато формування організацій громад.

Станом на 30 січня 2010 року створені в рамках Проекту СВА та існують 42 юридично зареєстровані організації громад.

| Назва району | Назва населеного пункту | Назва ГО |
| --- | --- | --- |
| Очаківський (6) | Куцурубська с.р. | Куцурубська сільська асоціація «Злагода» |
|  | Острівська с.р. | Спільне Товариство Водокористувачив «Аква» |
|  | Козирська с.р. | Спільне Товариство Водокористувачив «Дереклея» |
|  | Парутинська с.р. | Спільне Товариство Водокористувачив «Акваторія» |
|  | Рівненська с.р. | Рівненська сільська асоціація «Пролісок» |
|  | Чорноморська с.р. | Громадська організація «Чорноморочка» |
| Кривоозерський (5) | Кривоозерська с.р. | Громадська організація «Паростки Надії» |
|  | Бурилівська с.р. | Громадська організація «ВідродженняБ» |
|  | Берізківська с.р. | Громадська організація «Добробут» |
|  | Красненьківська с.р. | Громадська організація «Надія Красненького» |
|  | Тридубська с.р. | Громадська організація «Тридубське джерельце» |
| Доманівський (6) | Доманівська с.р. | Громадська організація «Комфорт» |
|  | Маринівська с.р. | Громадська організація «Затишок» |
|  | Мостівська с.р. | Громадська організація «Ластівка» |
|  | Олександрівська с.р. | Громадська організація «Відродження» |
|  | Сухобалківська с.р. | Громадська організація «Соціально-економічний розвиток сіл Сухобалківської сільської ради» |
|  | Прибузька с.р. | Громадська організація «Лілея» |
| Веселинівський (5) | Веселинівська с.р. | Орган самоорганізації населення «За щасливе дитинство» |
|  | Покрівська с.р. | Орган самоорганізації населення «Добробут» |
|  | Лубянська с.р. | Орган самоорганізації населення «Мрія» |
|  | Миколаївська с.р. | Орган самоорганізації населення «Скарбничка» |
|  | Кубряцька с.р. | Громадська організація «Довіра» |
| Снігурівський (6) | Червона Долинська с.р. | Благодійний сільський фонд «Берегиня» |
|  | Павлівська с.р. | Павлівська первинна організація ветеранів |
|  | Нововасилівська с.р. | Сільська громадська організація «Скарбниця добрих справ» |
|  | Баратівська с.р. | Червонопромінський сільський благодійний фонд «Еллада» |
|  | Киселівська с.р. | Киселівська сільська громадська організація "Добробут" |
|  | Першотравнева | Сільська громадська організація „Відродження села” |
| Вознесенський (5) | Вознесенська с.р. | ГО "Промінь" |
|  | Прибужанівська с.р. | Асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "Вогник-2" |
|  | Новогригорівська с.р. | Асоціація соціально-економічного розвитку села Новогригорівка |
|  | Воронівська с.р. | Асоціація соціально-економічного розвитку села Воронівка |
|  | Олександрівська с.р. | Олександрівська громадська організація «Паросток» |
| Березнегуватський (5) | Новосевастопольська с.р. | Новосевастопольська громадська організація "Нова хвиля" |
|  | Висунська с.р. | Громадська організація "Республика" |
|  | Березнегуватська с.р. | благодійний фонд "Берегиня" |
|  | Калузька с.р. | Калузька громадська організація «Фортуна» |
|  | Мурахівська с.р. | Мурахівська громадська організація «Єдність» |
| Єланецький (4) | Великосербулівська, с. р. | Великосербулівська громадська організація «Доля» |
|  | Ясногородська с.р. | Громадське об'єднання «Шкільний світ» |
|  | Єланецька сел. рада | Асоціація соціально-економічного розвитку селища Єланець |
|  | Нововасилівська с.р. | Громадська організація «Єлань» |

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ

В 2009 році було розпочато навчання організацій громад – від 3 до 6 активістів від кожної з 40 громад пройшли навчання під керівництвом Миколаївського ОПВ та Центрального офісу Проекту.

Протягом року було організовано та проведено кустові тренінги за темами:

- «Ефективне управління організацією громади»

- «Спільне планування»

- «Підготовка мікропроектної пропозиції»

- «Впровадження мікропроектної пропозиції»

- «Фінансовий тренінг» для бухгалтерів громадських організацій

Після кожного тренінгу активісти громадських організацій приймалися до реалізації відповідного етапу діяльності організацій.

Фінансовий тренінг для бухгалтерів громадських організацій м.Миколаїв

Тренінг «Спільне планування» смт.Криве Озеро

Тренінг «Підготовка МПП» м.Очаків

| Загальна кількість тренінгів | Кількість Учасників | Кількість чол. | Кількість жін. | Кількість учасників- членів ОГ | Кількість учасників від органів влади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 741 | 295 | 446 | 645 | 96 |

- Тренінг «Ефективне управління організацією громади» м.Снігурівка

# В результаті тренінгів, їх учасники:

- краще зрозуміли концептуальну сутність проблем громади та їх зв'язок з об’єктами, що є фізичною основою проблем;

- навчились самостійно працювати над замовленням проектно-кошторисної документації та визначати бюджет мікропроектів;

- навчились коректно заповнювати форму мікропроектної пропозиції та подавати її на розгляд і затвердження на фінансування  в рамках Проекту СВА.

- Організовувати та проводити тендер

- Проводити переговори з підрядними організаціями та заключати договори

Додатково в рамках проекту представниками Миколаївського ОПВ регулярно проводились консультації (більш 200 індивідуальних та телефонних консультацій) з представниками ОГ щодо реєстрації організацій, проведення зборів громад, планування діяльності, замовлення проектно-кошторисної документації та підготовки мікропроектної пропозиції.

ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ТА ФОРУМ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

25 грудня 2009 року будо проведено чергове засідання Миколаївської обласної координаційної ради проекту «Місцевий розвиток. Орієнтований на громаду».

Засідання було присвячено підведенню підсумків діяльності громад в рамках участі в проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», аналізу досягнень та труднощів для послідуючого узагальнення досвіду проекту. В засідання прийняли участь керівництво області, керівники 8-ми районів-партнерів проекту, начальники відповідних управлінь, представники громадських організацій.

Учасники виразили загальну думку про те, що незважаючи на досить важкий початок:

- Пасивність громади із-за чого на певному етапі приходилося міняти або громаду або сільраду (на резервну)

- Низька обізнаність населення про міжнародні програми (побоювання щодо джерел фінансування), як наслідок – іноді негативне відношення до будь яких донорських програм

- Технічна та психологічна неготовність громад самостійно готувати досить великі пакети документів по МПП, в т.ч. для отримання кожного з траншів

- Відсутність досвіду у цільових громад

- Дуже затягнута процедура реєстрації НГО (відсутність єдиної документації (форм заяв, оформлення) між органами юстиції, реєстратору, бар’єри з боку місцевих виконкомів

- Відсутність коштів для співфінансування  у місцевих бюджетах в повному обсязі

- Недостатній рівень співпраці громади та сільради, або сільради з районною влади

- непрозорість при проведенні тендерів, що може привести або до виконання малого об’єму робіт по мікропроектах, або до низької якості робіт

- Наявні проблеми власності об'єктів

- Звичайні підходи до планування (спочатку гроші)

громади області зробили неймовірно великий і важливий крок в своєму розвитку. Особливу думку виразили районні координатори проекту-начальники управлінь економіки районних державних адміністрацій, які весь час спостерігали  за діяльністю громад, надавали всебічну консультаційну, технічну, моральну допомогу  сільським громадським організаціям.

Станом на 25 грудня 2009 року по Миколаївській області були зафіксовані наступні результати

| Сформовано організацій громад | 44 |
| --- | --- |
| Зареєстровано організацій громад | 42 |
| Кількість підготовлених Мікропроектних пропозицій, з них по напрямкам: Енергозбереження - 26 Водозабезпечення - 11 ФАП - 1 Шкільний автобус - 3 | 40 |
| Кількість МПП, схвалених Центральним офісом до фінансування | 40 |
| Кількість отриманих 1-х траншів ПРООН | 39 |
| Кількість отриманих 2-х траншів ПРООН | 22 |
| Кількість отриманих 3-х траншів ПРООН | 0 |
| Загальний бюджет проектів | 5 437 467,00 |
| Співфінансування з боку Проекту ЄС/ПРООН, грн | 2 653 666,00 |
| Співфінансування з боку районного бюджету, грн | 1 659 935,00 |
| Співфінансування з боку сільського бюджету, грн | 787966,00 |
| Співфінансування з боку Організації громади, грн | 335 900,00 |
| Кількість завершених об’єктів, з них по районам Снігурівський 5 Доманівський 4 Березнегуватський 3 Вознесенський 3 Очаківський 2 Кривоозерський 1 Веселинівський 1 Єланецький 0 | 19 |

Рішенням Керівництва проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було прийнято рішення про визначення додаткової квоти мікропроектів у 7 + (на додаток до запланованої квоти у 40)

та рішенням Миколаївської Обласної координаційної ради було затверджено список 7 додаткових сільських рад для участі 7 додаткових проектах.

| Вознесенський район | АОСББ «Вогник № 2» | Енергозбереження (реконструкція даху 5-ти поверхового будинку) |
| --- | --- | --- |
| Березнегуватський район | Благодійний Фонд «Берегиня» | Енергозбереження (заміна вікон в дитсадку) |
| Березнегуватський район | Громадська організація «Нова хвиля»: | Енергозбереження (заміна вікон в дитсадку) |
| Доманівський район | Прибузька громадська отрганізація «Лілея» | Енергозбереження (заміна вікон в школі) |
| Доманівський район | Сухобалківська Громадська організація «Стабільний розвиток сіл сухобалківської сільської ради» | Енергозбереження (заміна вікон в школі) |
| Снігурівський район | Громадська організація «Радислави» | Ремонт водопровідної мережі |
| Очаківський район | Чорноморська громадська організація «Чорноморочка» | Ремонт водопровідної мережі в с.Чорноморка |

ФОРУМ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Паралельно з проведенням навчальних тренінгів та работою над МПП координаторами Миколаївського ОПВ та районними кураторами Проекту велась робота в районах щодо затвердження відповідними розпорядженнями голів райдержадміністрацій складів та Положень Про Форуми місцевого розвитку.

Форум Місцевого Розвитку (далі - ФМР) є консультативно-дорадчим органом, який створюється розпорядженням голови райдержадміністрації і діє на період діяльності громад в районі.

Метою створення і діяльності ФМР є побудова оптимальної комунікаційної структури між громадою, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з ефективним зворотнім зв'язком, що на думку Проекту дозволить громадам періодично висловлювати свою думку на районному рівні, вирішувати нагальні спільні проблеми не тільки однієї громади, а всіх суб'єктів Проекту та значно прискорить процес погодження проектної документації громад.

В 2009 році були створені Форуми місцевого розвитку в кожноми із 8-ми районів та проведено 33 засідання.

На форумах були розглянуті питання щодо стану виконання Проекту на територіях районів, стану справ по затвердженню оранізаціями громад власних планів розвитку та їх включення до місцевих планів розвитку територій (сіл та районів), стан справ щодо розробки та погодження на форумах мікропроектних заявок організацій громад на виділення співфінансування з боку районного та сільского бюджетів.

Одним із важливих питань, до якого прийшли з часом учасники Форумів - було розгляд можливості створення та діяльності Районного ресурсного центру громад (РРЦГ). Учасники чітко ознайомилися з концепцією роботи  та задачами  РРЦГ, а саме наданням інформаційних послуг, пошуком міжнародних програм допомоги, проведенням навчання для громадських організацій з питань фандрейзінга, розробкою спільних програм з соціально-економічного розвитку територій. Остаточне рішення про необхідність створення РРЦГ було винесено учасниками Форумів в жовтні-листопаді 2009 року.

ДОДАТКОВІ ПРОЕКТИ МИКОЛАЇВСКИХ ГРОМАД

Протягом 2009 року громадські організації, створені в рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», брали участь в інших проектах

1. Березнегуватський селищний благодійний фонд «Берегиня»   4500 дол. США (Український Жіночий Фонд) на проект по створенню кризового центру для жінок – (надання консультації, проведення семінарів)

2. Сухобалківська громадська організація «Стабільний розвиток сіл Сухобалківської сільської ради»

- 100 000,0 грн (Фонд Пухтинського) на ремонт водопроводу в с.Суха Балка

3. Сільська громадська організація «Скарбниця добрих справ» 38 тис. грн. ( Український Жіночий Фонд) на проект по активізації жінок та молоді - "Село моє-моя родина-для мене ти єдине" (проведення свята села,

ярмарки)

4. Червонодолинський благодійний фонд  «Берегиня»  40 тис.грн (Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні та “Кока-Кола ”)На проект щодо  відновлення родника (колодца)

5.Новосевастопольська громадська організація «Нова хвиля»  800 дол. США (Фонд відродження м.Миколаїва) на проект «Дамо нове життя річці Добра»

# Інформаційна кампанія

Діяльність Миколаївського ОПВ та його взаємодія з обласною державною адміністрацією на протязі реалізації Проекту у 2008 році постійно висвітлювалося в обласних та місцевих засобах масової інформації.

Відповідні заходи є умовами Проекту, які спрямовані на формування позитивного ставлення громад до програм, проектів розвитку, формування образу перманентної підтримки з боку партнерів та можливості самовираження в рамках громадських ініціатив.

Перелік друкованих та інших ЗМІ, в яких надавалася інформація про хід Проекту в Миколаївській області на протязі 2009 року:

| Друковані публікації |
| --- |
|  | Назва видання | Назва публікації та посилання (для електронних ЗМІ) | Дата | Короткий зміст |
|  | «Вісті Снігурівщини» №86(10310) | «Досягли Конкретних результатів» | 20.10.2009 | Про співпрацю та досягнення Снігурівського району в рамках співпраці з ПРООН |
|  | «Вісті Снігурівщини» №90(10314) | «Робити добрі справи можна власними руками» | 12.11.2009 | В рамках проекту СВА відбулося відкриття культурно-освітнього центру села Галаганівка, та Першотравневій ЗОШ було вручено автобус. |
|  | «Вісті Снігурівщини» .№96 (10320) | «Один +один і буде три» | 03.12.2009 | Сільська громада села Галаганівки цього року взяла участь у реалізації двох проектів ПРООН і відремонтувала за рахунок залучених коштів сільський заклад культури та відновила забуту криничку. |
|  | Вісті Вознесенщини №41 | «Впереди планеты всей, или почему одесситы приехали к нам за опытом» | 15.10.2009 | Про обмін досвідом по впровадженню проекту з представниками громад Одеської області |
|  | Доманівська Района газета Трибуна хлібороба | Життя громад в доманівському райні | 10.10.2009 | про підведення підсумків ан ФМР |
|  | Вісті Вознесенщини №43 | «Підсумки реалізації проекту ООН та ЄС «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» в 2009 році | 29.10.2009 | Про підведення підсумків реалізації проекту в 2009 році |
|  | Кривоозерщина | Громади працюють | 29.10.2009 | про стан роботи громад-партнерів Проекту |
|  | Районна газета «Народна трибуна» | «Результати позитивні» | 10.12.2009 | Проведення чергового (четвертого) форуму місцевого розвитку, про досягнення 5-ти громад в Проекті станом на 01.12.2009р. |
|  | Районна газета «Народна трибуна» | без назви | 12.11.2009 | Про втілення в життя проектів громад (фото) |
|  | Районна газета «Народна трибуна» | без назви | 22.10.2009 | Проведення форуму місцевого розвитку, інформація про стан впровадження проектів громадами станом на 15.10.09 |
|  | Доманівська Района газета Трибуна хлібороба | Новий рік в нову школу | 04.10.2009 | про енергозбереження в школах в рамках проекту ООН |
|  | Журнал ініціатива | Від навчання до результатів | 12.10.2009 | про навчання громад в рамках програми СВА |
| Телевізійні репортажі |
|  | Новини Миколаївщини | за тиждень | 12.10.2009 | про проект та його результати станом на 2009 грудень |
| Радіо репортажі |
| 1 | Облрадіо | Прямий ефір -про Проект ПРООН на Миколаївщині | 07.10.2009 | про проекти громад, пріоритети на Миколаївщіні |
| 2 | Облрадіо | Новини в секторі громад | 28.12.2009 | привітання громад-партнерів проекту та про плани проекту на 2010 |

# Досягнення, висновки і рекомендації

Досягнуті результати (Станом на 31.12.2009 року):

За результатами проведення наступних заходів станом на 31 грудня 2009 року:

- Підписання тристоронньої Угоди про Партнерство між ПРООН, Миколаївською облдержадміністрацією, райдержадміністраціями та районними радами – Учасниками Проекту;

- Проведення 8 презентаційних районних семінарів;

- Проведення 42 презентаційних сільських семінарів;

- Проведення 52 загальних зборів громад населених пунктів;

- Проведення 33 тренінга для найактивніших громад;

- Постійно висвітлення реалізації Проекту в місцевих ЗМІ

Досягненнями Проекту є:

- Проведено юридичну реєстрацію 42 об'єднання громадян з 40 учасників Проекту;

- Схвалено та рекомендовано до спів фінансування 40 МПП громад

- Підготовлено на розгляд 7 МПП + (Додаткова квота по Миколаївскій області)

- Загальна кількість прямих та асоційованих бенефіціарів від реалізації проектів складає 7500 осіб.

Враховуючи проведені на протязі 2009 року заходи та досягнуті результати можливо зробити відповідні висновки:

- динаміка запровадження Проекту є досить високою та достатньою для досягнення запланованих цілей у 2010 році;

- Громади розвиваються досить динамічно і постійно змінюються. Задача проекту і місцевої влади підтримувати ініціативи громади, а не нав’язувати їй чужі бачення (за принципом – громада краще за інших знає, що саме їй потрібно зробити, виправити, вдосконалити – щоб поліпшити навколишнє середовище навколо себе)

- Більшість громад фактично існували як громади  раніше, але ніколи не доводили свою діяльність до статусу офіційно зареєстрованих організацій.

- Найуспішніші проекти відбуваються в тих громадах, де в наявності плідна та щоденна співпраця членів громади з місцевою владою.

- Найкращий вплив на рішення громади та іі стимул працювати, справляють позитивні успіхи , досягнення інших громад та власні перемоги.

- недостатній практичний досвід надання адміністративних послуг працівників структурних підрозділів органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є загрозою послаблення активності громад, незважаючи на присутність або відсутність Проекту ПРООН;

- на активність громад в різних районах впливають історичні фактори формування субкультури соціального існування, що вимагає від Проекту та партнерів проведення глибокого аналізу факторів підтримки розвитку громад;

Відповідно до досвіду Проект може надати наступні рекомендації:

- органам виконавчої влади (облдержадміністрації, райдержадміністраціям, представництву Держпідприємництва в Миколаївській області, ДПА в Миколаївській області), органам місцевого самоврядування (сільським, селищним, міським і районним радам) та представникам Проекту посилити процес навчання аспектам легалізації, реєстрації об'єднань громадян, проведення податкової та фіскальної звітності тощо;

- органам місцевої виконавчої влади (райдержадміністраціям) та органам місцевого самоврядування (сільським, селищним, міським і районним радам) посилити інформаційну кампанію із свого боку щодо формування позитивного іміджу Проекту;

- районним радам, які приймають участь в Проекті, в межах штатної чисельності створити відділ (сектор) підтримки громадських ініціатив.

# План роботи на 2010 рік

# План роботи Проекту та партнерів на 2010 рік:

| S.N | Заходи | Миколаївська обл |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стан на 2009 | План 2010 |
|  |  |  | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 |
| 1 | Семінари на рівні міських/ сільських рад | 42 | 2 |  |  |  |
| 2 | Угоди з міськими/сільськими радами | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Перші діалоги | 42 |  |  |  |  |
| 4 | Створено організацій громад | 44 | 4 | 4 |  |  |
| 5 | Зареєстровано організацій громад | 42 | 7 | 3 |  |  |
| 6 | Другі діалоги | 40 | 2 | 5 | 0 |  |
| 7 | Проведення тренінгів | 33 | 1 | 3 |  |  |
| 7.1 | управління ОГ, планування | 8 |  |  |  |  |
| 7.3 | Спільне планування | 7 |  |  |  |  |
| 7.4 | підготовки мікропроектної пропозиції | 8 | 2 | 1 |  |  |
| 7.5 | Впровадження МП | 8 | 3 | 1 |  |  |
| 7.6 | Фінансовий менеджмент | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | Моніторинг, оцінка та звітність | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Створення та проведення ФМР | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Підготовлення та затвердження МПП (ФМР) | 0 | 13 | 20 | 7 |  |
| 11 | Підготовлення та затвердження МПП (CBA) | 42 | 5 | 10 |  |  |
| 12 | Підписання Угод з ОГ | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 13 | Треті діалоги | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 14 | Завершення реалізації мікропроекту | 19 | 0 | 5 | 12 | 11 |