№4 (підсумки за 1 квартал 2009 року)

діалоги з громадами

У теперішній час Проект СВА в Луганській області співпрацює з 40 населеними  пунктами ( з чисельністю до 10 тисяч населення). До територій, які отримали можливість взяти участь в міжнародному Проекті ПРООН з метою розвитку власних ініціатив, вийшли:

| № | Назва району | № | Назва СР/МР | № | Назва району | № | Назва СР/МР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антрацитівський | 1 | Нижнєнагольчанська | 5 | Попаснянський | 21 | Мирнодолинська |
|  |  | 2 | Бобриківська |  |  | 22 | Вовчоярівська |
|  |  | 3 | Єсаулівська |  |  | 23 | Малорязанцівська |
|  |  | 4 | Кошарська |  |  | 24 | Камишувахська |
|  |  | 5 | Ребриківська |  |  | 25 | Калінівська |
| 2 | Біловодський | 6 | Біловодська | 6 | Сватівський | 26 | Мілуватська |
|  |  | 7 | Євсузька |  |  | 27 | Рудовська |
|  |  | 8 | Новолимарівська |  |  | 28 | Містківська |
|  |  | 9 | Семикозівська (замінена замість Кононівської) |  |  | 29 | Райгородська |
|  |  | 10 | Плуготарська |  |  | 30 | Куземівська |
| 3 | Білокуракинський | 11 | Курячівська | 7 | Станично-Луганський | 31 | Широківська |
|  |  | 12 | Просторівська |  |  | 32 | Краснаталівська |
|  |  | 13 | Нещеретівська |  |  | 33 | Миколаївська |
|  |  | 14 | Олександропільска |  |  | 34 | Ольховська |
|  |  | 15 | Червоноармійська |  |  | 35 | смт Петрівка |
| 4 | Кремінський | 16 | Варварівська | 8 | Старобільський | 36 | Бутівська |
|  |  | 17 | Єпіфанівська |  |  | 37 | Половинківська |
|  |  | 18 | Новокраснянська |  |  | 38 | Шульгинська |
|  |  | 19 | Нєвська |  |  | 39 | Калмиківська |
|  |  | 20 | Бараніківська |  |  | 40 | Вишнівська |

Під час проведення перших Форумів місцевого розвитку (ФМР), що пройшли впродовж 4-го кварталу 2008 року, на ФМР в Біловодському районі було прийнято рішення о заміні Кононівської сільської ради на Семикозівську.

21.01.2009 року  Луганським обласним підрозділом впровадження (ОПВ) Проекту СВА проведено сільський семінар в селі Семикозівка Біловодського району, в якому  прийняли участь 18 сільських активістів.

Метою проведення презентаційного  семінару безпосередньо у сільській раді було:

- ознайомлення учасників семінару з метою та завданнями Проекту

- ознайомлення активу населених пунктів з умовами участі в Проекті;

- формування попередньої лояльності активу до Проекту;

- навчання активу громад принципам і методам проведення інформаційної кампанії серед широких кіл мешканців населених пунктів щодо участі в Проекті;

- попередній аналіз проблем в населеному пункті, які можливо вирішити на умовах співфінансування.

Після проведення сільського семінару було здійснено виїзд на об’єкт – будівлю дитячого садку, який, по словам присутніх на семінарі, нуждається в ремонті та  є пріоритетним для подальшого розвитку села. За підсумками семінару прийнято рішення розпочати співпрацю Луганського ОПВ з громадою, провести  загальні збори населення, за підсумками яких сформувати організацію громади та зареєструвати її як громадську організацію.

Станом на 25 березня 2009 року в рамках Проекту СВА створені та діють 40 організацій громад, 29 з яких юридично зареєстровані в районах, як громадські організації.

Тренінги для громад та Форуми Місцевого Розвитку

січень-березень 2009 року для «созрівших» лідерів організацій громад було організовано та проведено  обовязкові тренінги на теми:

- «Ефективне управління організацією громади (менеджмент та планування)»

- «Розробка мікропроектних пропозиції за вимогами Проекту СВА»

Ці тренінги для активістів з сільрад партнерських районів пройшли:

20-23.01.09 – в  м. Біловодськ

12.03.09       – в м. Попасна

16.03.09       – в м.Луганськ

Планувалось, що після тренінгу в організаціях громад будуть доопрацьовані плани їх розвитку, які увійдуть до планів розвитку відповідних територій сіл та районів і будуть затверджені відповідними рішеннями. Буде завершено процес реєстрації організацій, в яких визначать осіб, що будуть представляти Функціональну групу для розробки необхідної документації для впровадження мініпроектів по вирішенню проблем громад та обрано Тендерні комітети за вимогами Проекту СВА.

В тренінгах взяли участь 50 осіб - активісти організацій, голови сільрад, представники  Попаснянської та Біловодської райдержадміністрацій.

В результаті тренінгів, їх учасники:

- краще зрозуміли концептуальну сутність проблем громади та їх зв'язок з об’єктами, що є фізичною основою проблем;

- навчились самостійно працювати над замовленням проектно-кошторисної документації та визначати бюджети мікропроектів;

- навчились коректно заповнювати форму мікропроектної пропозиції та подавати її на розгляд і затвердження до співфінансування  Проекту СВА.

У березені 2009 року згідно заздалегідь затвердженого центральним офісом Проекту СВА графіку, були проведені другі засідання Форумів місцевого розвитку в кожному з вісьми відібраних в Проект СВА районів:

10.03.09 – в Антрацітівському районі;

13.03.09 – в Станично-Луганському районі;

17.03.09 – в Сватівському районі;

19.03.09 – в Старобільському районі;

20.03.09 – в Білокуракинському районі;

25.03.09 – в Кремінському районі;

30.03.09 – в Біловодському районі.

Затверджені відповідними розпорядженнями голів райдержадміністрацій ФМР   проводяться не рідше 1 разу на квартал. На засіданнях заслуховуються звіти організацій громад та представників сільрад щодо реалізації Проекту в кожному відібраному населенному пункті,  приймаються рішення по розробленим організаціями громад мікропроектним пропозиціям та подаються відповідними рекомендаціями ФМР на співфінансування до Проекту СВА. На ФМР вирішуються також різноманітні  проблемні питання, наприклад, щодо джерел співфінансування мікропроектів громад та взаємодії громадських організацій, органів влади та представників дозвільно-погоджувальних служб при погодженні проектно-кошторисної документації по об’єктам мікропроектів.

реалізація мікропроектів громад

В цілому за результатами проведення загальних зборів у відібраних селах, які приймають участь в Проекті можна зробити позитивний висновок щодо ставлення громад до умов Проекту, тому, що більшість громад вже розпочали підготовку до впровадження власних ініціатив через розробку та впровадження мікропроектів на умовах співфінансування (50% - Проект СВА; 5 % – внесок членів громади та 45% - інші джерела).

26 лютого 2009 року на відповідній комісії в центральному офісі Проекту СВА були затверджені перші  чотири мікропроекти для фінансування з загальним бюджетом вказаним в наведеної таблиці:

| Назва | Дата початку | Дата закінчення | Бюджет, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергозберігаючі заходи в ФАПі с.Ребрикове Антрацитівського району | 25.02.2009 | 30.09.2009 | 143074 |
| Енергозберігаючі заходи в школі с. Містки Сватівського району | 25.02.2009 | 30.08.2009 | 120474 |
| Облаштування ФАПу села Єпіфанівка Кремінського району Луганської області | 25.02.2009 | 30.08.2009 | 150771 |
| Покращення водопостачання в с.Лози Кошарської сільської ради Антрацитівського району | 25.02.2009 | 30.09.2009 | 101636 |

Проект «Енергозберігаючі заходи в ФАПі с.Ребрикове Антрацитівського району» підпадає під пріоритет Проекту СВА «Енергозбереження» та був розроблений після того, як було проведено фахівцями обстеження Ребриківського ФАПу та встановлено, що необхідно терміново в приміщенні зробити стяжку фундаменту, замінити вікна та двері, відремонтувати водопровідну та каналізаційну мережу, замінити електропроводку, дерев’яне покриття підлоги та горища. Щодо підтримки життєздатності об’єкту можна відмітити, що після здійснення ремонту ФАПу та покращення його зовнішнього та внутрішнього стану , будівля стане відповідати санітарно-технічним та пожарним нормам, та власнику об’єкту  – сільській раді буде легше підтримувати ФАП, періодично організуючи поточні невеликі ремонти за свій власний невеличкий бюжет. А громада «Натхнення» в свою чергу планує ще далі здійснити низку проектів по забезпеченню ФАПа необхідним медичним обладнанням. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Натхнення» (Куценко Олена Іванівна тел: 8(095)5603152).

Проект «Енергозберігаючі заходи в школі с. Містки Сватівського району» підпадає під пріоритет Проекту СВА «Енергозбереження» та має наступну історію. В корпусі №1 Містківської ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом 70 років існування, не відбувався капітальний ремонт вікон. Вікна в класних кімнатах та коридорах знаходяться в аварійному стані, внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщенні. Ще до огляду предстаниками підрядника, комісією, створеною в школі, був проведений огляд будівлі та її готовність до навчального року. В результаті огляду прийшли до висновку, що потрібно терміново замінити вікна у кількості 52 штук та вхідні двері.

Передбачається, що представники будівельної фірми демонтують старі вікна, встановлять нові – металопластикові. Впровадження данного проекту в дію дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, покращити денне освітлення, що є необхідним для забезпечення охорони здоров'я дітей. Так як школа – це культурний осередок на селі, вона також буде мати більш естетичний вигляд. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Темп» (Літвін Олена Вікторівна тел: 8(095)8546982).

Проект «Облаштування ФАПу села Єпіфанівка Кремінського району Луганської області» підпадає під пріоритет Проекту СВА «Охорона здоровья» та був розроблений після проведення обстеження цього об’єкту технічними фахівцями з числа сільради, представників організації громади й підрядної організації (що склала дефектний акт та підготувала проектно-кошторисну документацію). В результаті обстеження було зафіксовано, що на об’єкті  – Єпіфанівському ФАПі, необхідно провести поточний ремонт приміщення площею 42 кв.м, провести ремонтні роботи підлоги та стін, відремонтувати опалення, замінити вікна та двері, підвести воду та каналізацію й укомплектувати приміщення медичним обладнанням згідно вимог відповідної постанови КМУ. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Пан Єпіфан» (Малихіна Любов Олександрівна тел: 8(095)6790086).

Проект «Покращення водопостачання в с.Лози Кошарської сільської ради Антрацитівського району» підпадає під пріоритет Проекту СВА «Водопостачання» та був розроблений після того, коли фахівцями була встановлена необхідність термінової заміни труби водопроводу. В рамках впровадження мікропроекту для покращення стану існуючої мережі та поліпшення умов життя жителів села будуть проведені наступні роботи: демонтаж аварійної ділянки водопровідної мережі, укладка поліетиленових труб високого тиску діаметром 50мм , будівництво колодязів , монтаж запірної арматури. Це дозволить знизити втрати води при транспортуванні від постачальника до користувачів, поліпшити якість води внаслідок ліквідації джерел забруднення, зменшити фінансові витрати жителів за спожиту воду, поліпшити якість життя населення с.Лози. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Лози» - Торшин Олександр Володимирович тел: 8(050)2652606.

По всім вищевказаним мікропроектам  з організаціями громад заключено Угоди на співфінансування за рахунок Проекту СВА відповідно до встановленого порядку розподілу фінансів.

Всю інформацію щодо реалізації Проекту СВА в Луганській області та по затвердженим проектам можна знайти на сайті Проекту СВА www.cba.org.ua в розділі «Партнери».

30.03.2009 на відповідній комісії в центральному офісі Проекту СВА затверджено до співфінансування ще три заявки:

- «Тепло дітям» - по заміні вікон та дверей в дитсадку «Веселка» селища Нижній Нагольчик Антрацитівського району Луганської області»

(загальна вартість мікропроекту 113240 грн.)

- «Модернізація зовнішнього освітлення в с.Боборикове Антрацитівського району Луганської області»

(загальна вартість мікропроекту 174331 грн.)

- «Заміна вікон та двереій в дитячому садку «Журавлик» селища Миколаївка Станично-Луганського району»

(загальна вартість мікропроекту 110604 грн.)

- «Ремонт покрівлі будинку по вул.Кірова, 80а смт.Петрівка Станично-Луганського району»

(загальна вартість мікропроекту 121536 грн.)

В стадії доопрацювання знаходяться біля 10 проектів організацій громад, які планується подати на затвердження до співфінансування в Проект СВА в другом кварталі поточного року.