№8

Вересень                             Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»

Реалізація мікропроектів організацій громад в Луганській області станом на 01.09.2009

Загальний стан справ по реалізації мікропроектів громад в Луганській області у порівнянні з іншими областями наведено в таблиці.

| Очікувана кількість мікропроектів у 2009 |
| --- |
| Область/Oblast | Очікувана за планом кількість за 1-3 квартали/Plan Q1-3 | Затверджено станом на 31.08.09/Approved stage 31.08.09 | В ЦО на розгляді/On approval | Plan to sent in September | План на 4-й квартал/Plan Q 4 |
| Черкаська | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 |
| Дніпропетровська | 11 | 10 | 4 | 5 | 11 |
| Донецька | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Харківська | 15 | 12 | 5 | 5 | 16 |
| Херсонська | 17 | 10 | 8 | 5 | 13 |
| Кіровоградська | 19 | 12 | 2 | 10 | 16 |
| Київська | 30 | 23 | 0 | 7 | 14 |
| Луганська | 25 | 21 | 2 | 5 | 12 |
| Миколаївська | 22 | 22 | 4 | 5 | 9 |
| Одеська | 23 | 13 | 4 | 6 | 13 |
| Полтавська | 23 | 17 | 8 | 6 | 9 |
| Запорізька | 23 | 25 | 5 | 4 | 6 |
| Загальна кількість | 220 | 177 | 44 | 62 | 151 |

Всього в області розпочато реалізацію 21 мікропроекта організацій громад. Загальна сума мікропроектів складає 2920414 грн. (з них: 228353 грн. – кошти членів організацій громад, 629066 грн. – кошти сільських бюджетів, 419944 грн. – районних бюджетів,  318585 грн. – приватного сектору, 1324466 грн. – Проекту СВА). Короткий опис мікропроектів громад наведено нижче окремо по кожному району.

Враховуючи рейтинг районів в наведеній діаграмі, можна зробити висновок щодо лідерів серед районів по показникам реалізації мікропроектів організацій громад по Проекту СВА в Луганській області.

Щодо типології мікропроектів, які реалізуються в пріоритетних сферах Проекту СВА:

- Енергозбереження – 9 мікропроектів.

- Охорони здоров‘я – 7 мікропроектів.

- Водозабезпечення – 5 мікропроектів.

- Екології – 0 мікропроектів.

- Забезпечення шкільним транспортом – 0 мікропроектів.

1. Антрацитівський район

1.1. Проект «Енергозберігаючі заходи в ФАПі                          с. Ребрикове Антрацитівського району». Фахівцями було проведено обстеження Ребриківського ФАПу та встановлено, що необхідно терміново в приміщенні зробити стяжку фундаменту, замінити вікна та двері, відремонтувати водопровідну та каналізаційну мережу, замінити електропроводку, дерев’яне покриття підлоги та горища. Щодо підтримки життєздатності об’єкту можна відмітити, що після здійснення ремонту ФАПу та покращання його зовнішнього та внутрішнього стану , будівля стане відповідати санітарно-технічним та пожарним нормам, та власнику об’єкту – сільській раді буде легше підтримувати ФАП, періодично організовуючи поточні невеликі ремонти за свій власний невеличкий бюжет. А громада «Натхнення», в свою чергу, планує ще далі здійснити низку проектів по забезпеченню ФАПа необхідним медичним обладнанням. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Натхнення» (Куценко Олена Іванівна тел: 8(095)5603152).

1.2. Проект «Покращення водопостачання в с.Лози Кошарської сільської ради Антрацитівського району». Фахівцями була встановлена необхідність термінової заміни труби водопроводу. В рамках впровадження мікропроекту для покращення стану існуючої мережі та поліпшення умов життя жителів села будуть проведені наступні роботи: демонтаж аварійної ділянки водопровідної мережі, укладка поліетиленових труб високого тиску діаметром 50 мм, будівництво колодязів, монтаж запірної арматури. Це дозволить знизити втрати води при транспортуванні від постачальника до користувачів, поліпшити якість води внаслідок ліквідації джерел забруднення, зменшити фінансові витрати жителів за спожиту воду та взагалі поліпшити якість життя населення с.Лози. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Лози» (Торшин Олександр Володимирович тел: 8(050)2652606).

1.3. Проект «Модернізація мережі зовнішнього освітлення в с. Бобрикове». На об’єкті – мережі зовнішнього освітлення с. Бобрикове, планується провести окремі види робіт з модернізації зовнішнього освітлення, а саме: монтаж 6 км електропроводу; встановлення 0,9 т стальних траверсів, встановлення 60 штук енергозберігаючих ламп освітлення; монтаж 8 ящиків ЯУР; установка 8 електрозберігающих електролічильників; установка 16 шт. вимикачів; монтаж 300 м електроліній на стальному тросі; прокладення 200 м електропроводу; монтаж, вимірювання та ізоляція заземлення. Розрахунок енергоефективності проведених робіт розраховано підрядчиком та складає зниження

енерговитрат при впровадженні вищевикладених робіт на 50%. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Вектор» (Живаго Світлана Володимирівна тел. 80952261431).

1.4. Проект «Тепло дітям» - по заміні вікон та дверей в дитсадку «Веселка» селища Нижній Нагольчик». Планується провести поточний ремонт приміщення дитсадку «Веселка» та для цього на об’єкті провести окремі види робіт, а саме: демонтувати 24 старі вікна та 20 дверей; встановити нові металопластикові вікна та двері, поштукатурити дверні та віконні відкоси загальною площею 663 кв м та встановити 33,13 м відливів. Впровадження мікропроекту дозволить: покращити температурний режим у дитсадку, що знизить рівень захворювань та підвищить рівень відвідування дитсадку малюками, як освітньої установи, створити комфортні умови перебування дітей взагалі. У теперішній час дитсадок відвідують 45 дітей, щорічна кількість яких за останні два роки зростає з позитивною динамікою. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Турбота» (Фоміна Тетяна Вікторівна тел. (806431) 99521; 80678876172).

1.5. Проект «Ремонт ФАПу селища Єсауловка». За рахунок бюджетних коштів у 1972 році було збудовано нове приміщення фельдшерсько-акушерського пункту, яке ввійшло до комунальної власності територіальної громади селища Єсаулівка. Протягом останніх років будівля ФАПу потребує ремонту. По мікропроекту планується: провести роботи по заміні покрівлі 182,25 кв м, прокласти 105 м опалення, замінити 14,5 кв м вікон на металопластикові, зробити 4,5 кв м отмостки (на кожен вид робіт розроблено окремі дефектні акти). Впровадження даного проекту дасть можливість громаді перейди до наступного етапу: покращення медичних послуг жителів громади, так як після ремонту приміщення ФАПу планується придбання нового сучасного медичного обладнання. Після здійснення вказаних ремонтних робіт внутрішній та зовнішній стан будівлі значно покращиться (будівля буде відповідати існуючим вимогам санітарно-технічних та протипожежних норм). Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Джерело» ( Должиков Микола Михайлович, контактний тел. (806431)98690)

2. Білокуракинський район

2.1. Проект «Ремонт водопровідної системи  села Олександропіль». Система водопостачання в селі доволі стара, побудована у 60 роки минулого століття, 300м водогону знаходився до моменту реалізації проекту в аварійному стані. По проекту планується  замінити дану ділянку водогону довжиною 300 м, та водонапірну вежу. Громадою розроблено паспорт водонапірних мереж с.Олександропіль (Акт загального огляду будівлі). Робоча схема ремонтних робіт та кошторисна документація підготовлені громадою та погоджені сільським головою. Пріоритетність ремонту системи водопостачання в селі обрана громадою з причин необхідності забезпечення жителів якісною питною водою, що буде сприяти покращенню здоров‘я, поліпшенню умов життя, зниження витрат води, зменшення фінансових витрат мешканців села.  Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Затишок 2009» (Меренков Віктор Семенович, контактний тел . 8(06462)95375).

2.2. Проект «Ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Курячівка». ФАП с.Курячівка було збудовано в 1967 році. Протягом останніх років будівля ФАПу потребувала ремонту. Під час реалізації проекту буде здійснено переведення ФАПу в нове приміщення, в якому відремонтують покрівлю, облаштують це приміщення  електроопаленням, здійснять заміну

вікон, дверей, облаштування мереж водопостачання та каналізаційної системи.  Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Світоч майбутнього-2010» (Пономаренко Наталія Григоровна, контактний тел.8(06462)96780).

2.3. Проект «Заміна вікон та дверей в будівлі дитячого садка "Зірочка" в селі Нещеретове». Дитячий садок збудовано в 1967 році. До 1995 року в приміщенні дитячого садка регулярно проводилися поточні ремонти. В 1984 році проведено капітальний ремонт. У теперішній час, що складено, вікна та двері знаходяться в стані, непридатному для використання. Тому, в ході реалізації мікропроекту планується замінити зношені вікна та двері на металопластикові, що забезпечить енергозбереження приміщення, покращить умови прибування дітей в садку. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Нещеретівська мрія»  (Колянчикова Галина Василіївна тел. 8(06462)96364).

2.4. Проект «Поточний ремонт системи водопостачання в селах Червоноармійське, Нянчине». До системи водопостачання входять водогінні системи загальною довжиною 21 км та 3 водонапірні вежі, а також 3 свердловини. В зв’язку з високою зношеністю системи частина розвідного водогону знаходиться в аварійному стані, трапляються часті пориви. Водонапірна вежа протікає в багатьох місцях. Тому, в ході реалізації мікропроекту планується замінити ділянку водогону довжиною 600 м, та водонапірну вежу. Ці заходи дозволять забезпечити жителів якісною питною водою, поліпшити умови життя, знизити витрат води, зменшити фінансові витрати мешканців.  Додаткову інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Добробут Білокуракинщини»  (Нікітін Ігор Васильович тел. 8(06462)99246).

3. Сватівський район

3.1. Проект «Енергозберігаючі заходи в школі с. Містки». В корпусі №1 Містківської ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом 70 років існування, не відбувався капітальний ремонт. Вікна в класних кімнатах та коридорах знаходяться в аварійному стані, внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщенні. Ще до огляду представниками підрядника, комісією, створеною в школі, був проведений огляд будівлі та її готовність до навчального року. В результаті огляду прийшли до висновку, що потрібно терміново замінити вікна у кількості 52 штук та вхідні двері на металопластикові. Впровадження данного проекту в дію дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, покращити денне освітлення, що є необхідним для забезпечення охорони здоров'я дітей. Так як школа – це культурний осередок на селі, вона також буде мати більш естетичний вигляд. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Темп» (Літвін Олена Вікторівна тел: 8(095)8546982).

3.2. Проект «Енергозберігаючі заходи в Центрі розвитку громади с. Райгородка». Будівля Центру розвитку громади була збудована в 1972 році.  За період існування капітальний ремонт будівлі проводився в 1992 р., останній поточний в 2002р. Згідно складеного дефектного акту та ПКД, в рамках впровадження мікропроекту планується зробити частковий ремонт покрівлі, замінити вікна та двері, відновити систему опалення. На теперішній час громадою «Райгородська» підписані Грантова Угода з ПРООН на спів фінансування, з підрядником - на виконання робіт. Відновлений Центр розвитку громади є осередком спілкування, високої культури і повинен відіграти значну роль у відродженні села. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Райгородська»  (Лемішко Олена Анатоліївна тел.: 80955085610)

3.3. Проект «Заміна покрівлі, вікон та дверей в ДНЗ «Ластівка» с.Мілуватка Сватівського району Луганської області». Будівля ДНЗ «Ластівка» була введена в експлуатацію в 1957 р. В ній з самого початку функціонував дитячий садок  колгоспу «Прогрес». За весь час експлуатації цієї споруди щороку проводився поточний ремонт та в 2007р. була проведена заміна опалювальної

системи. На даний момент будівля знаходиться в задовільному стані. Фундамент, стіни, потолки і дерев’яні конструкції даху знаходяться в задовільному стані і капітального ремонту не потребують.

Проте, потребує заміни покрівля із хвилястих листів, вікна та двері. Для проведення робіт по заміні вікон та дверей в ДНЗ «Ластівка» на металопластикові та заміну покрівлі виготовлена проектно-кошторисна документація. При заміні вікон та дверей будуть використані енергозберігаючі склопакети, що буде сприяти покращенню використання теплової енергії і економне використання газу. Даний проект відібраний з метою використання енергозберігаючих технологій для покращення  умов праці та перебування дітей в ДНЗ «Ластівка», а також економії енергоресурсів. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Місцевий розвиток» (Матюшенко Олена Іванівна, контактний тел.8(06471)93222).

4. Кремінський район

4.1. Проект «Облаштування ФАПу села Єпіфанівка». Технічними фахівцями з числа сільради, представників організації громади й підрядної організації було проведено попереднє обстеження будівлі ФАПу (що склала дефектний акт та підготувала проектно-кошторисну документацію). В результаті обстеження було зафіксовано, що на об’єкті – Єпіфанівському ФАПі, необхідно провести поточний ремонт приміщення площею 42 кв.м, провести ремонтні роботи підлоги та стін, відремонтувати опалення, замінити вікна та двері, підвести воду та каналізацію й укомплектувати приміщення медичним обладнанням згідно з вимогами відповідної постанови КМУ. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Пан Єпіфан» (Малихіна Любов Олександрівна тел: 8(095)6790086).

4.2. Проект «Ремонт ФАПу в с.Невське». Приміщення Невського ФАПу збудовано в 1965 році, знаходиться на балансі Невської сільської ради. В рамках впровадження мікропроекту планується в приміщенні ФАПу: обладнання системи електричного опалення, водопостачання, каналізації, заміна вікон, дверей, ремонт даху, підлоги, косметичний ремонт приміщення. Заміна вже зношених дерев’яних вікон та дверей на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі, ремонт даху та підлоги, обладнання системи електроопалення дозволить зменшити втрати тепла та зменшити витрати на опалювання. Після завершення ремонту приміщення планується обладнати ФАП новим сучасним медичним обладнання для забезпечення мешканців громади якісними медичними послугами: маніпуляційний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЛФК, гінекологічний кабінет. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Невська громада» (Хомеча Ольга Леонідівна, контактний тел . 80951676461).

4.3. Проект «Ремонт внутрімайданчикових мереж  водопроводу села Варварівка». Система водопостачання в с.Варварівка представляє собою дві свердловини  глибиною приблизно 45 метрів, з яких глибинними насосами ЕЦВ–8 вода подається у водогони. Напорний  трубопровід, який розгалуджується на дві вулиці (30 років Перемоги та Жовтневу), одночасно є і розбірною мережею. Глибинні насоси створюють тиськ для заповнення мережі водою. Водопровідні мережі зношені, що приводить до великих втрат води під час подачі. Тільки за 10 місяців 2008 року було зафіксовано 28 поривів на водогоні. Вартість робіт пов‘язаних з ремонтом 2 – 4 млн. грн.  Варварівська сільська рада на даний час має 0,5 км пластикової водогінної труби діаметром 100 мм. При  перенесенні лінії водопроводу в обхід основного розгалуження під час реалізації мікропроекту громада матиме економію: води (нагнітання

води в нічний час по новому трубопроводу прямо до башні Рожновського дасть змогу, встановивши прилади обліку подачі води, контролювати кількість подачі та розподіл води по селу); електроенергії

(накачування води у нічний час, коли електроенергія в два рази дешевша, на башню Рожновського); а також, збалансоване соціальне становище і розподіл води в селі, так як під дією самоподачі в денний час вода буде подаватися на все село з мінімальними витратами й цілодобово.

Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Варварівська громада» (Юхно Наталія Леонідівна, контактний тел . 80956918617).

5. Станично-Луганський район

5.1. Проект «Заміна вікон і дверей у ДНЗ «Журавлик» Миколаївської сільради».  Дитячий садок «Журавлик» збудований у 1989 році, потужністю 90 місць. За період функціонування будівлі було замінено системи водопостачання та опалення, частково замінено покрівлю. На цей час проблемою є збереження тепла, оскільки вікна та двері будівлі прийшли в непридатний стан. В рамках впровадження МП планується замінити вже зношені дерев’яні вікна та балконні двері на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі пластикові. Це дозволить зменшити втрату тепла та знизити витрати на опалювання. На теперішній час громадою закуплено 26 металопластиковіх вікон за кошті першого траншу ПРООН та часткового спів фінансування з місцевого бюджету. Більш детальну інформацію можна отримати у голови ОГ «Ластівка» (Пеліх Вікторія Анатоліївна тел.: 80954681844)

5.2. Проект «Ремонт покрівлі будинку вул. Кірова 80 «а», смт. Петрівка». Двухповерховий, 16 квартирний будинок був збудований в 1975 році для проживання жителів селища і перш за все вчителів, лікарів, будівельників. До будинку проведено газ, вода, є каналізація. За 33 роки будинок ні разу не ремонтувався, азбоцементні листи та конькові елементи у багатьох містах даху прийшли в негідність. В рамках мікропроекту здійснено ремонт покрівлі будинку, заміна хвилястих листів на метало черепицю. Основні роботи виконані підрядною організацією з залученням до деяких робіт мешканців будинку. На оплату виконаних робіт використано й кошти громади й селищної ради. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ОСББ «Петрівський комфорт» (Ящук Віктор Васильович тел.: 80952169877) або на сайті ОСББ www.pet-komfort.at.ua.

5.3. Проект «Розширення мереж водопостачання с. Широкий». Об’єктом впровадження мікропроекту є розвідний водопровід по селищі Широкий загальною довжиною 25 км. Період прокладання 1961 – 1977 роки. У весняно-літній період, коли збільшується забір води мешканцями приватного сектору, 6 вулиць та 17-ть 16-квартирних двоповерхових будинків в центрі селища залишаються без води. Тому реалізація цього проекту дуже важлива для громади. В рамках впровадження проекту планується здійснити розширення діючої мережі трубопроводу із поліетиленових труб довжиною 2 343 м, встановити задвижки, колонки. Проведені роботи дозволять забезпечити безперебійне постачання води зменшити втрату води та енергоносіїв. Додаткову

інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Широківська криниця»  (Бєлоножко Микола Петрович тел.: 80506381289)

6. Біловодський район

6.1. Проект «Ремонт Новолимарівськой сільської лікарської амбулаторії». Новолимарівська сільська лікарська амбулаторія була збудована в 1962р., де до 2000 р. регулярно проводились поточні ремонти, в 1992р. було замінено система опалення. На підставі огляду, технічним фахівцем було складено дефектний акт об’єкту, згідно якого в амбулаторії планується провести заміну вікон та дверей, ремонт систем водопостачання та каналізації, внутрішніх приміщень, придбати деяке медичне обладнання. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Дивокрай 2008»  (Ковальов Сергій Андрійович тел. : 80970000764).

6.2. Проект «Заміна віконних та дверних блоків дитячого садку № 3 сел. Біловодськ».   Будівля дитячого садку №3 була здана в експлуатацію у грудні 1984 року,  потужністю 160 місць. За період функціонування будівлі за рахунок селищного бюджету та внесків громади регулярно проводились поточні ремонти, змінено підлогу, частково замінено системи водопостачання та опалення. На цей час проблемою є збереження тепла, оскільки вікна та двері будівлі прийшли в непридатний стан. Крім того, балконні двері є запасним виходом на випадок пожежі, але із-за їх деформації вони погано відчиняються. В рамках впровадження МП планується замінити вже зношені дерев’яні вікна та балконні двері на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі пластикові. Це дозволить зменшити втрату тепла та знизити витрати на опалювання. Крім того, заміна дверей покращить стан пожежної безпеки у будівлі. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Джерельце»  (Бобок Наталія Іванівна за тел.: 8(06466)93492).

7. Попаснянський район

6.1. Проект «Заходи з енергозбереження по заміні вікон та капітального ремонту покрівлі у Калинівській дільничній лікарні». Калинівська дільнична лікарня включає до себе денний стаціонар, хоспісне відділення, поліклініку, пункт невідкладної допомоги. Побудована у 1977 р., капітальний ремонт проводився в 2007 р. За обстеженням фахівців була встановлена необхідність заміни дерев’яних вікон та часткового ремонту крівлі. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови Калинівської громадської організації «Добробут»  (Тітаренко Олена Миколаївна тел. : 80957402144)

Ресурсні Центри Розвитку Громад в районах та селах Луганської області створені при підтримці Обласного Ресурсного Центру Проекту СВА в Луганській області

З метою створення бази для співробітництва всіх зацікавлених в питаннях розвитку громад за допомогою Проекту СВА створюються Ресурсні Центри Розвитку Громад (далі по тексту РЦ) з інформаційною мережою в селах та районних центрах. Планується, що РЦ будуть координувати роботу по створенню умов для стійкого розвитку організацій громад, здійснювати моніторинг, аналіз та оцінку їх впливу на соціально-економічний розвиток територій.

Станом на 01.09.2009 такі РЦ створені в 6 районах Луганської області:

- Антрацитівському (Координатор РЦ Єршова Людмила Сергіївна);

- Кремінському (Координатор РЦ Олексій Прокопенко, на фото);

- Сватівському (Координатор РЦ Ковальова Людмила Миколаївна , на фото);

- Станично-Луганському (Координатор РЦ Пантелеєва Наталія Миколаївна на фото);

Попаснянському (Координатор РЦ Карачевцева Галина Василіївна на фото);

- Білокуракинському (Координатор РЦ Рюміна Лариса Анатоліївна).

Основна діяльність РЦ буде пов‘язана з розробкою, створенням та функціонуванням інформаційної бази даних з питань розвитку громад на базі кожного РЦ та сприяння проведенню різноманітних інформаційних та навчальних заходів для громад. Взаємодія кожного місцевого РЦ буде здійснюватись в рамках взаємодії з Обласним Ресурсним Центром Розвитку Громад, що працює на базі Підрозділу впровадження Проекту СВА в Луганській області. З питань роботи РЦ можна звертатись до відповідальної особи – координатора Проекту СВА в Луганській області – Ганни Борової  (моб.тел. 80504177484).

Ідея створення сільських РЦ дуже активно сприйнята  в деяких сільських радах, де створеним при допомозі Проекту СВА організаціям громад, рішеннями сесій місцевих рад виділятимуться спеціальні приміщення (як правило в сільських радах), активісти яких й виконують функцію сільських РЦ. Цей факт є дійсно прикладом партнерства влади та громади, їх соціальної відповідальності задля реалізації подальших стратегічних планів розвитку власних територій.

Такі сільські РЦ створені в:

- Єпіфанівській сільській раді Кремінського району (Координатор РЦ Малихіна Любов Олександрівна

на фото біля стенду та в приміщенні РЦ що облаштовується в сільраді);

- в Бобриківській  та Кашарскій сільрадах Антрацитівського району.

Позитивним прикладом інформаційного представлення результатів реалізації Проекту СВА в селах Луганської області є власна ініціатива активистів організацій громад та сільрад щодо виготовлення та розміщення в будівлях сільських рад, виготовлених власними зусиллями, інформаційних стендів (на фото приклад інформаційного стенду в громаді с.Варварівка Кремінського району, біля стенду голова сільради  та голова ГО «Варварівська громада»).

Всю інформацію щодо реалізації Проекту СВА в Луганській області та по затвердженим проектам можна знайти на сайті Проекту СВА www.cba.org.ua в розділі «Партнери».

Aдреса Луганського підрозділу/Обласного Ресурсного Центру Проекту СВА: м.Луганськ, буд. 3а, пл. Героїв ВОВ,  oфіс 112 (пристрій облдержадміністрації).

| Ганна Борова | anna.borovaya@undp.org.ua | +38 050 4177484 |
| --- | --- | --- |
| Євгенія Гулакова | evgeniya.gulakova@undp.org.ua | +38 050 2292440 |